## Journal de bord
A.3 — JOURNAL DE BORD ¦ QuickRepair France
Groupe : Ouafae Berhili (Supabase + Metabase) & Amal Bouzaher (Retool) ¦ CDA Bac+3 ¦ S1 2025-2026
Base de données : MySQL 19 tables (Supabase) ¦ Stack : Supabase · Retool · Metabase · GitHub
Date / Sprint | Membre | Heure début | Heure fin | Tâche réalisée | Livrable produit | Difficultés | Statut | Lien / Capture
🏃 SPRINT 1 — Jour 3 PM ¦ Objectif : Config environnement & outils (19 tables)
Jour 3 PM | Ouafae Berhili | 13h30 | 14h30 | Création projet Supabase + adaptation schéma MySQL→PostgreSQL | Projet Supabase actif | Types MySQL non supportés → adaptés (BOOLEAN, ENUM→CHECK) | ✅ Done | supabase.co/dashboard
Jour 3 PM | Amal Bouzaher | 13h30 | 14h30 | Création dépôt GitHub + README + .gitignore + branches main/dev | Lien GitHub + 1er commit | RAS | ✅ Done | github.com/…
Jour 3 PM | Ouafae Berhili | 14h30 | 16h00 | Exécution create_database.sql → 19 tables créées (role, boutique, employe, client, appareil, type_reparation, statut, piece, fournisseur, fournisseur_piece, stock, commande_fournisseur, commande_ligne, reparation, historique_statut, devis, devis_ligne, reparation_piece, paiement) | 19 tables créées + indexes | Ordre création FK : résolu en réorganisant l'ordre des CREATE TABLE | ✅ Done | screenshot_19tables.png
Jour 3 PM | Amal Bouzaher | 14h30 | 15h30 | Mise en place Kanban Trello (4 colonnes) + invitation binôme | Lien Trello + capture S1-début | RAS | ✅ Done | kanban_S1_debut.png
Jour 3 PM | Ouafae Berhili | 16h00 | 17h00 | Exécution insert_data.sql : 5 boutiques, 12 employés, 20 types réparation, 11 statuts, 20 clients, 30 appareils, 20 pièces, 5 fournisseurs, données stock, réparations, historique | BDD peuplée (toutes tables) | Conflit clé étrangère reparation.technicien_qc_id → NULL autorisé | ✅ Done | screenshot_bdd_peuplee.png
Jour 3 PM | Amal Bouzaher | 15h30 | 16h30 | Connexion Retool ↔ Supabase (ressource PostgreSQL) | Ressource Retool active | RAS | ✅ Done | screenshot_retool_ressource.png
Jour 3 PM | Ouafae Berhili | 17h00 | 17h30 | Connexion Metabase ↔ Supabase + test requête SELECT sur reparation JOIN statut | Metabase connectée — test OK | Port 5432 → utilisation URI de connexion | ✅ Done | screenshot_metabase_connexion.png
Jour 3 PM | Amal Bouzaher | 16h30 | 17h30 | Rédaction Sprint Planning A.1 + capture Kanban fin Sprint 1 | sprint_planning_A1.xlsx + kanban_S1_fin.png | RAS | ✅ Done | kanban_S1_fin.png
🏃 SPRINT 2 — Jour 4 ¦ Objectif : Développement prototype (app + dashboard)
Jour 4 AM | Ouafae Berhili | 09h00 | 10h00 | KPI #1 Metabase : CA mensuel/boutique (JOIN paiement + reparation + boutique) | Graphique barres KPI#1 | RAS | ✅ Done | screenshot_kpi1.png
Jour 4 AM | Amal Bouzaher | 09h00 | 10h00 | Module Clients Retool : liste + recherche (nom, téléphone, email) | Page liste clients fonctionnelle | RAS | ✅ Done | screenshot_clients_liste.png
Jour 4 AM | Ouafae Berhili | 10h00 | 11h30 | KPI #2 : Réparations en cours/boutique + KPI #3 : statut camembert (table statut) | Graphiques KPI#2 et KPI#3 | RAS | ✅ Done | screenshot_kpi2_3.png
Jour 4 AM | Amal Bouzaher | 10h00 | 11h30 | Module Clients Retool : CRUD complet + fiche détail + liste appareils du client | CRUD clients + fiche détail | Jointure client→appareil → résolue | ✅ Done | screenshot_clients_crud.png
Jour 4 AM | Ouafae Berhili | 11h30 | 12h00 | KPI #4 : Top 5 types de réparation (GROUP BY type_reparation) | Graphique barres KPI#4 | RAS | ✅ Done | screenshot_kpi4.png
Jour 4 AM | Amal Bouzaher | 11h30 | 12h00 | Module Appareils Retool : création appareil lié à un client (marque, modèle, catégorie, n°série) | Formulaire appareil opérationnel | RAS | ✅ Done | screenshot_appareils.png
Jour 4 PM | Ouafae Berhili | 13h00 | 14h30 | KPI #5 : Délai moyen réparation/boutique (AGE(date_fin, date_depot)) + KPI #6 : stock sous seuil (table stock) | Graphiques KPI#5 et KPI#6 | Fonction AGE() PostgreSQL → syntaxe adaptée | ✅ Done | screenshot_kpi5_6.png
Jour 4 PM | Amal Bouzaher | 13h00 | 14h30 | Module Réparations : formulaire création (client→appareil→type_reparation→boutique→technicien) | Formulaire réparation fonctionnel | Sélection en cascade client→appareil | ✅ Done | screenshot_rep_form.png
Jour 4 PM | Ouafae Berhili | 14h30 | 16h00 | Dashboard Metabase : assemblage 6 KPI + filtres période + boutique | Dashboard Metabase complet | RAS | ✅ Done | screenshot_dashboard.png
Jour 4 PM | Amal Bouzaher | 14h30 | 16h00 | Module Réparations : liste + filtres (boutique/statut/technicien/date) + timeline historique_statut | Page réparations + timeline | Format ISO date pour filtre Retool | ✅ Done | screenshot_rep_filtres.png
Jour 4 PM | Amal Bouzaher | 16h00 | 17h00 | Module Devis Retool : création lignes OPERATION/PIECE + boutons accepter/refuser → table devis + devis_ligne | Module devis opérationnel | RAS | ✅ Done | screenshot_devis.png
Jour 4 PM | Ouafae Berhili | 16h00 | 17h00 | Gestion rôles : Technicien (voit ses réparations via employe.id_employe) / Responsable (toutes boutiques) + commits x3 | 2 profils configurés + 3 commits | RAS | ✅ Done | screenshot_roles.png
🏃 SPRINT 3 — Jour 5 ¦ Objectif : Tests, documentation, vidéo, livraison
Jour 5 AM | Ouafae Berhili | 09h00 | 10h30 | Rédaction plan de tests T01→T10 (scénarios, préconditions, résultats attendus) | plan_tests.xlsx — 10 scénarios | RAS | ✅ Done | plan_tests.xlsx
Jour 5 AM | Amal Bouzaher | 09h00 | 10h30 | Exécution tests T01→T05 + captures d'écran | 5 captures tests + statuts OK | T03 KO filtre → corrigé → OK | ✅ Done | screenshots/tests/
Jour 5 AM | Ouafae Berhili | 10h30 | 12h00 | Documentation technique : architecture, schéma 19 tables, API Supabase, Metabase | documentation_technique.pdf | RAS | ✅ Done | documentation_technique.pdf
Jour 5 AM | Amal Bouzaher | 10h30 | 12h00 | Exécution tests T06→T10 + tableau récap (10/10 OK) | plan_tests_final.xlsx complet | RAS | ✅ Done | plan_tests_final.xlsx
Jour 5 PM | Ouafae Berhili | 13h00 | 14h30 | Captures finales Metabase + enregistrement vidéo partie Ouafae (BDD + dashboard, 4 min) | video_ouafae.mp4 + captures | RAS | ✅ Done | video_ouafae.mp4
Jour 5 PM | Amal Bouzaher | 13h00 | 14h30 | Guide installation PDF : prérequis, étapes Supabase/Retool/Metabase, identifiants test (2 rôles) | guide_installation.pdf | RAS | ✅ Done | guide_installation.pdf
Jour 5 PM | Amal Bouzaher | 14h30 | 16h00 | Enregistrement vidéo partie Amal (Retool app, 4 min) + montage vidéo finale 8-12 min | video_demo_finale.mp4 | Export MP4 Clipchamp — lent | ✅ Done | video_demo_finale.mp4
Jour 5 PM | Ouafae Berhili | 14h30 | 16h00 | Rétrospective Agile (PDF) + slides présentation (15 slides) | retrospective.pdf + slides.pdf | RAS | ✅ Done | retrospective.pdf
Jour 5 PM | Ouafae Berhili | 16h00 | 17h00 | Capture Kanban fin Sprint 3 + assemblage ZIP final | kanban_S3_fin.png + ZIP final | RAS | ✅ Done | kanban_S3_fin.png
Jour 5 PM | Amal Bouzaher | 16h00 | 17h00 | Commits finaux GitHub (x3) + déclaration intégrité + dépôt Teams | 3 commits + déclaration_integrite.pdf | RAS | ✅ Done | Teams livraison