## Répartition & Contributions
RÉPARTITION DES TÂCHES & CONTRIBUTIONS INDIVIDUELLES
Groupe : Ouafae Berhili & Amal Bouzaher ¦ QuickRepair France ¦ CDA Bac+3 S1 2025-2026
1. Répartition globale des responsabilités
Domaine | Membre responsable | Outils / Tables concernées | Sprint(s) | Charge | Livrables clés
BDD MySQL → PostgreSQL (19 tables) | Ouafae Berhili | Supabase ¦ Toutes les 19 tables | S1 | 15% | create_database.sql adapté, 19 tables créées
Peuplement données de test | Ouafae Berhili | Supabase ¦ insert_data.sql | S1 | 10% | BDD peuplée — toutes tables
Dashboard BI (6 KPI) | Ouafae Berhili | Metabase ¦ paiement, reparation, statut, type_reparation, stock, boutique | S2 | 20% | Dashboard 6 KPI actifs + graphiques
App CRUD — Module Clients | Amal Bouzaher | Retool ¦ client, appareil | S2 | 15% | Liste, recherche, CRUD, fiche détail
App CRUD — Module Réparations | Amal Bouzaher | Retool ¦ reparation, historique_statut, type_reparation, employe | S2 | 20% | Formulaire, filtres, timeline statut
App CRUD — Module Devis | Amal Bouzaher | Retool ¦ devis, devis_ligne | S2 | 10% | Création lignes, acceptation/refus
Gestion des rôles | Amal Bouzaher | Retool ¦ role, employe | S2 | 5% | 2 profils (Technicien / Responsable)
Versioning Git | Amal Bouzaher | GitHub | S1,S2,S3 | 5% | Dépôt, commits réguliers, README
Kanban Trello | Amal Bouzaher | Trello | S1,S2,S3 | 5% | 6 captures Kanban (début+fin chaque sprint)
Tests fonctionnels T01→T10 | Ouafae (rédaction) + Amal (exécution) | Excel | S3 | 10% | plan_tests_final.xlsx — 10/10 OK
Documentation technique | Ouafae Berhili | Word/PDF | S3 | 10% | documentation_technique.pdf — 19 tables
Guide installation | Amal Bouzaher | Word/PDF | S3 | 10% | guide_installation.pdf
Vidéo démonstration | Ouafae + Amal (co-réal.) | Clipchamp | S3 | 10% | video_demo_finale.mp4 — 8-12 min
Rétrospective & Slides | Ouafae Berhili | PowerPoint/PDF | S3 | 5% | retrospective.pdf + slides.pdf
2. Contributions individuelles (paragraphe fin de projet)
👩‍💻 OUAFAE BERHILI — Rôle : Architecte BDD & Ingénieure BI
J'ai pris en charge l'ensemble de la couche données et décisionnelle du projet QuickRepair. Dès le Sprint 1, j'ai adapté le schéma MySQL (19 tables) pour Supabase PostgreSQL, créé les 19 tables (role, boutique, employe, client, appareil, type_reparation, statut, piece, fournisseur, fournisseur_piece, stock, commande_fournisseur, commande_ligne, reparation, historique_statut, devis, devis_ligne, reparation_piece, paiement) et peuplé la base avec insert_data.sql. Au Sprint 2, j'ai construit les 6 KPI du dashboard Metabase connectés directement aux tables Supabase : CA mensuel par boutique, réparations en cours, répartition par statut, Top 5 types de réparation, délai moyen et alertes stock, avec filtres par période et boutique. Au Sprint 3, j'ai rédigé le plan de tests T01→T10, produit la documentation technique (architecture + 19 tables), enregistré ma partie de la vidéo de démonstration, et finalisé la rétrospective Agile.
👩‍💻 AMAL BOUZAHER — Rôle : Développeuse App & DevOps
J'ai pris en charge le développement de l'application de gestion avec Retool et la mise en place de l'infrastructure de versioning. Au Sprint 1, j'ai créé le dépôt GitHub, configuré le Kanban Trello et établi la connexion Retool ↔ Supabase. Au Sprint 2, j'ai développé les trois modules principaux de l'application : le module Clients (tables client + appareil), le module Réparations (tables reparation, historique_statut, type_reparation, employe — avec formulaire de création, filtres multiples et timeline des changements de statut), et le module Devis (tables devis + devis_ligne — création de lignes OPERATION/PIECE, acceptation/refus). J'ai également configuré la gestion des rôles (Technicien / Responsable) avec accès différenciés. Au Sprint 3, j'ai exécuté les tests T01→T10, rédigé le guide d'installation, enregistré ma partie de la vidéo et assuré les commits finaux GitHub.