## Accueil
SPRINT PLANNING — PROJET QUICKREPAIR
Formation : | CDA Bac+3 — ESIC ¦ Semestre 1 2025-2026
Groupe : | Berhili Ouafae & Bouzaher Amal
Mission : | A.1 — Sprint Planning (3 points)
Période : | Jour 3 après-midi → Jour 4 → Jour 5
Méthodo : | Scrum / Kanban — 3 Sprints
Stack : | Supabase · Retool · Metabase · GitHub · Trello

## Sprint 1
Sprint 1 — Organisation & Setup
🎯 SPRINT GOAL
Mettre en place l'environnement complet du projet (Supabase, Retool, Metabase, GitHub, Trello) et structurer l'organisation Agile (Sprint Planning, Kanban, rôles documentés) pour que l'équipe démarre le développement du prototype dès Sprint 2.
📋 USER STORIES SÉLECTIONNÉES
ID | User Story | Rôle utilisateur | Priorité MoSCoW | Points
US-001 | En tant qu'agent d'accueil, je veux créer et modifier une fiche client avec ses coordonnées | Agent d'accueil | Must | 3 pts
US-010 | En tant que technicien, je veux créer une fiche réparation liée à un client et un appareil | Technicien | Must | 5 pts
US-020 | En tant que responsable, je veux accéder à un dashboard de suivi des réparations | Responsable | Must | 8 pts
US-030 | En tant qu'admin, je veux une BDD structurée et peuplée avec des données de test | Admin | Must | 5 pts
⚙️ RÉPARTITION DES TÂCHES
Tâche précise / Description | Responsable principal | Soutien | Durée estimée | Livrable produit
Formation du binôme : attribution rôles (Ouafae = Supabase+Metabase / Amal = Retool App CRUD), validation stack | Ouafae & Amal | — | 0h30 | Stack validée + rôles documentés
Rédaction Sprint Planning complet 3 sprints (Sprint Goal, US, tâches, livrables) → sprint_planning.xlsx | Ouafae | Amal | 1h00 | sprint_planning.xlsx
Mise en place Kanban Trello (4 colonnes + toutes les cartes) + capture début Sprint 1 (1/6) | Amal | Ouafae | 0h45 | Trello configuré + kanban_S1_debut.png
Création projet Supabase : nouveau projet PostgreSQL, récupération URL + anon key + service_role key | Ouafae | — | 0h30 | Projet Supabase actif + credentials.txt
Import create_database.sql dans Supabase SQL Editor : 10 tables + toutes contraintes PK/FK/CHECK/DEFAULT | Ouafae | Amal | 1h00 | Schéma BDD opérationnel + schema.sql
Import insert_data.sql : 20 clients, 30 appareils, 5 boutiques, 10 employés, 40 réparations (tous statuts), paiements | Ouafae | — | 0h45 | BDD peuplée + insert_data.sql
Création dépôt GitHub 'quickrepair-cda' : git init, git config identité individuelle, README.md, .gitignore, push initial | Amal | Ouafae | 0h30 | Dépôt GitHub + README.md + .gitignore
Rédaction journal_de_bord.xlsx (7 colonnes exactes) + répartition_taches.xlsx (Mission A.3) | Ouafae | Amal | 0h45 | journal_de_bord.xlsx + répartition_taches.xlsx
📦 LIVRABLES ATTENDUS À LA FIN DU SPRINT
# | Livrable | Auteur | Format | Statut
L01 | Sprint Planning documenté (3 sprints complets) | Ouafae | Excel .xlsx | ✅ Prévu
L02 | Kanban Trello opérationnel + capture début S1 (1/6) | Amal | Trello + PNG | ✅ Prévu
L03 | Projet Supabase avec schéma SQL importé (10 tables) | Ouafae | Supabase + .sql | ✅ Prévu
L04 | BDD peuplée (40 réparations, 20 clients, 30 appareils) | Ouafae | .sql | ✅ Prévu
L05 | Dépôt GitHub créé + README.md + .gitignore | Amal | GitHub | ✅ Prévu
L06 | journal_de_bord.xlsx + répartition_taches.xlsx | Ouafae | Excel .xlsx | ✅ Prévu

## Sprint 2
Sprint 2 — Développement Prototype
🎯 SPRINT GOAL
Développer le prototype fonctionnel complet : application de gestion CRUD (clients + réparations + cycle de vie du statut + contrôle d'accès par rôle) sur Retool, et dashboard de pilotage BI avec 5 KPI sur Metabase. Tous les outils connectés à Supabase PostgreSQL.
📋 USER STORIES SÉLECTIONNÉES
ID | User Story | Rôle utilisateur | Priorité MoSCoW | Points
US-001 | En tant qu'agent, je veux créer / modifier / rechercher un client (nom, tel, email) | Agent d'accueil | Must | 3 pts
US-002 | En tant qu'agent, je veux voir l'historique des réparations d'un client | Agent d'accueil | Must | 2 pts
US-010 | En tant que technicien, je veux créer une réparation (client, appareil, type, boutique, technicien) | Technicien | Must | 5 pts
US-011 | En tant que technicien, je veux changer le statut d'une réparation selon le cycle de vie | Technicien | Must | 3 pts
US-012 | En tant que technicien, je veux voir uniquement MES réparations (contrôle d'accès) | Technicien | Must | 3 pts
US-020 | En tant que responsable, je veux filtrer les réparations par boutique / statut / technicien / date | Responsable | Must | 3 pts
US-021 | En tant que responsable, je veux un dashboard avec KPI réparations (statuts, délais, top types) | Responsable | Must | 8 pts
⚙️ RÉPARTITION DES TÂCHES
Tâche précise / Description | Responsable principal | Soutien | Durée estimée | Livrable produit
Configuration ressource PostgreSQL dans Retool : host pooler Supabase (port 6543), SSL, test connexion | Amal | Ouafae | 0h30 | Connexion Retool↔Supabase validée
Module Clients Retool — liste avec recherche ILIKE+UNACCENT (nom/prénom/téléphone/email) + pagination | Amal | — | 0h45 | Interface clients — liste (screenshot)
Module Clients Retool — formulaire création/modification avec validation champs NOT NULL | Amal | — | 0h45 | Interface clients — CRUD (screenshot)
Module Clients Retool — page détail client + tableau historique réparations (jointure CLIENT↔REPARATION) | Amal | — | 0h30 | Interface clients — détail (screenshot)
Module Réparations Retool — formulaire création : dropdowns enchaînés client→appareil→type→boutique→technicien | Amal | Ouafae | 1h00 | Interface réparations — formulaire (screenshot)
Module Réparations Retool — liste avec filtres combinables (boutique/statut/technicien/dates) + reset | Amal | — | 1h00 | Interface réparations — filtres (screenshot)
Module Réparations Retool — page détail + changement statut (cycle de vie) + INSERT STATUT_HISTORIQUE + timeline | Amal | Ouafae | 1h30 | Interface réparations — statut + timeline (screenshot)
Gestion rôles Retool : groupe Technicien (filtre propres réparations) + groupe Responsable (accès total) + 2 comptes test | Amal | Ouafae | 0h45 | Rôles configurés + screenshots comparatif
Configuration Metabase Cloud : connexion Supabase PostgreSQL (pooler, SSL), sync schéma | Ouafae | — | 0h45 | Metabase connecté + schéma sync (screenshot)
KPI Metabase #1 — Nb réparations en cours (metric card, WHERE statut='En cours') | Ouafae | — | 0h20 | Dashboard KPI #1 (screenshot)
KPI Metabase #2 — Répartition par statut (GROUP BY statut, graphique camembert avec %) | Ouafae | — | 0h20 | Dashboard KPI #2 (screenshot)
KPI Metabase #3 — Délai moyen par boutique (EXTRACT EPOCH/86400, COALESCE date_fin, graphique barres) | Ouafae | — | 0h30 | Dashboard KPI #3 (screenshot)
KPI Metabase #4 — Top 5 types réparations (COUNT+GROUP BY+ORDER DESC+LIMIT 5, barres horizontales) | Ouafae | — | 0h20 | Dashboard KPI #4 (screenshot)
KPI Metabase #5 — Réparations en cours par boutique + filtres globaux (période + boutique) sur tout le dashboard | Ouafae | Amal | 0h30 | Dashboard KPI #5 + filtres (screenshot)
Documentation connexion BDD : captures Supabase + Retool + Metabase + paramètres (host/port/SSL) | Ouafae | — | 0h30 | documentation_connexion.pdf
Commits Git Sprint 2 : min 5 commits chacune avec messages explicites (feat/docs/fix) | Ouafae & Amal | — | 0h15 | Historique Git Sprint 2 (min 5 commits/membre)
📦 LIVRABLES ATTENDUS À LA FIN DU SPRINT
# | Livrable | Auteur | Format | Statut
L07 | Interface Clients Retool (liste+recherche+CRUD+détail) | Amal | Retool screenshots | ✅ Prévu
L08 | Interface Réparations Retool (formulaire+filtres+détail+statut+timeline) | Amal | Retool screenshots | ✅ Prévu
L09 | Gestion des rôles (Technicien vs Responsable) + 2 comptes test | Amal | Retool screenshots | ✅ Prévu
L10 | Dashboard Metabase (5 KPI + graphiques + filtres période/boutique) | Ouafae | Metabase screenshots | ✅ Prévu
L11 | Documentation connexion BDD (Supabase↔Retool + Supabase↔Metabase) | Ouafae | PDF + captures | ✅ Prévu
L12 | Captures Kanban fin S1 + début S2 + fin S2 (captures 2, 3, 4 sur 6) | Amal | PNG | ✅ Prévu

## Sprint 3
Sprint 3 — Tests, Doc & Vidéo
🎯 SPRINT GOAL
Finaliser le projet : tests fonctionnels documentés (10 scénarios T01→T10), documentation technique complète, guide d'installation, slides de présentation, vidéo de démonstration (8–12 min, les deux membres présentent leur contribution), rétrospective Agile, et dépôt du ZIP final sur Teams.
📋 USER STORIES SÉLECTIONNÉES
ID | User Story | Rôle utilisateur | Priorité MoSCoW | Points
US-040 | En tant que correcteur, je veux un plan de tests avec résultats et captures d'écran | Correcteur | Must | 3 pts
US-041 | En tant que correcteur, je veux un guide d'installation reproductible étape par étape | Correcteur | Must | 2 pts
US-042 | En tant que correcteur, je veux une documentation technique justifiant les choix technologiques | Correcteur | Must | 4 pts
US-043 | En tant que correcteur, je veux une vidéo 8–12 min où chaque membre présente sa contribution | Correcteur | Must | 6 pts
US-044 | En tant que correcteur, je veux une rétrospective Agile honnête et constructive | Correcteur | Should | 2 pts
⚙️ RÉPARTITION DES TÂCHES
Tâche précise / Description | Responsable principal | Soutien | Durée estimée | Livrable produit
Rédaction plan de tests T01→T10 : préconditions + étapes + résultat attendu/obtenu + statut OK/KO | Ouafae | Amal | 1h30 | plan_tests.xlsx (10 scénarios)
Exécution tests T01→T10 dans l'app + captures résultats (test_T01.png … test_T10.png) | Ouafae | Amal | 0h45 | screenshots_tests/ (10 captures)
Guide installation §1 Prérequis + §2 Config Supabase (étapes numérotées + captures import SQL) | Amal | — | 0h45 | guide_installation.pdf §1-2
Guide installation §3 Config Retool (ressource PostgreSQL + rôles) + §4 Config Metabase + §5 Identifiants test | Amal | — | 0h45 | guide_installation.pdf §3-5
Documentation technique §1 Architecture déployée (schéma Supabase↔Retool↔Metabase↔GitHub) | Ouafae | — | 0h30 | documentation_technique.pdf §1
Documentation technique §2 Choix technos justifiés (Supabase vs Airtable, Retool vs Bubble, Metabase vs Power BI) | Ouafae | — | 0h30 | documentation_technique.pdf §2
Documentation technique §3 Fonctionnalités + §4 Modèle données prototype + §5 Limites & évolutions | Ouafae | Amal | 0h30 | documentation_technique.pdf §3-5
Slides présentation PPTX 15 slides (contexte/archi/démo captures/tests/rétrospective/évolutions) | Amal | Ouafae | 1h00 | slides_presentation.pptx
Définition répartition prise de parole vidéo (Ouafae : BDD+dashboard+rôles / Amal : app+réparations+tests) | Ouafae & Amal | — | 0h15 | Script vidéo + plan de tournage
Enregistrement vidéo Ouafae (OBS) : rôle + Supabase BDD + Metabase KPI + gestion rôles | Ouafae | — | 1h00 | video_ouafae_raw.mp4
Enregistrement vidéo Amal : rôle + interface clients + réparations + cycle de vie + tests T01-T10 | Amal | — | 1h00 | video_amal_raw.mp4
Montage + fusion vidéo (suppression temps morts, vérif durée 8–12 min, export MP4 720p) | Ouafae & Amal | — | 0h30 | video_presentation.mp4
Rédaction rétrospective.pdf : ce qui a marché / améliorations / actions / auto-évaluation | Amal | Ouafae | 0h30 | retrospective.pdf
Déclaration d'intégrité signée par les deux membres | Ouafae & Amal | — | 0h15 | declaration_integrite.pdf
Vérification structure ZIP, commits finaux (≥5/membre), dépôt Teams avant deadline Jour 5 | Amal | Ouafae | 0h30 | GROUPE_BerhiliOuafae_BouzaherAmal_Partie2.zip
📦 LIVRABLES ATTENDUS À LA FIN DU SPRINT
# | Livrable | Auteur | Format | Statut
L13 | Plan de tests fonctionnels (10 scénarios) + captures résultats | Ouafae | Excel + PNG | ✅ Prévu
L14 | Guide d'installation PDF (5 pages + captures) | Amal | PDF | ✅ Prévu
L15 | Documentation technique PDF (6 pages) | Ouafae | PDF | ✅ Prévu
L16 | Slides présentation (15 slides) | Amal | PPTX | ✅ Prévu
L17 | Vidéo démonstration MP4 8–12 min (Ouafae + Amal visibles et présentent) | Les deux | MP4 | ✅ Prévu
L18 | Rétrospective Agile PDF | Amal | PDF | ✅ Prévu
L19 | Déclaration d'intégrité signée | Les deux | PDF | ✅ Prévu
L20 | ZIP final déposé Teams + ≥5 commits Git par membre | Les deux | ZIP + GitHub | ✅ Prévu
L21 | Captures Kanban début+fin S3 (captures 5 et 6 sur 6) | Amal | PNG | ✅ Prévu